## 1.0版本功能
智慧JOB大数据平台
序号 | 子系统 | 模块 | 功能点 | 描述 | 开发状态 | 测试状态 | 负责人
| 数据采集子系统 | 数据爬取 | 薪资数据爬取 | 1、通过职友集网站（https://www.jobui.com/）爬取热门城市及关注岗位数据 2、数据采集信息包括：岗位名称，经验、学历、薪资、公司、浏览量、行业、公司规模、城市、岗位职责、来源网站、更新时间、logo信息 3、爬取数据保存到MySQL、MongoDB中 要求： a、热门城市和关注岗位分别用两个配置文件（txt）进行读取 b、指定路径进行txt文本输出 c、每页数据爬取后休眠14秒钟 | 完成
|  |  | 公司信息数据爬取 | 根据企业信息中公司进行爬取，保存到公司表中，职友集公司，公司名称，浏览量，关注，主旨，点进去，性质，规模，成立，行业，全称，简介。 | 完成
|  |  | 宣讲会信息爬取 | https://www.nowcoder.com/careertalk?q= 标题，高校，时间，位置 | 完成
完成
2 |  | 数据清洗 | 岗位规范化处理 | Python实现： 1、规范化岗位列，形成10个固定的岗位 2、规范化经验列，枚举类型 一年以下、（1，3]、(3,5]、5年以上 3、规范化薪资列，要求：取月平均薪资，eg:13000 4、规范化浏览量 eg:37000 脏数据 1、以逗号分割，列数不为7列的数据去除 2、去除经验列为：不限经验、薪资列：面谈 | 完成
3 |  |  | 经验规范化处理 |  | 完成
4 |  |  | 经验规范化处理 |  | 完成
5 |  |  | 城市规范化处理 |  | 完成
6 |  |  | 脏数据处理 |  | 完成
7 |  |  | 规划范数据存储 | 把规范化数据进行存储（MySQL、MongoDB） | 完成
8 |  | 数据分析 | 大数据行业薪资分析 | 1、统计大数据行业岗位（泛化）的平均薪资（建表） 2、统计不同城市大数据开发工程师的平均薪资 3、通过数据可视化库（matplotlib、seaborn、pyecharts）将1、2结果显示 | 未开发
9 |  |  | 不同城市薪资分析 |  | 未开发
10 |  | 数据可视化 | 薪资数据可视化 |  | 未开发
11 | 数据处理子系统 | 集群配置 | Hadoop集群配置 | 无 | 未开发
12 |  |  | Flume集群配置 | 无 | 未开发
13 |  |  | Kafka集群配置 | 无 | 未开发
14 |  |  | Hbase集群配置 | 无 | 未开发
15 |  |  | Zookeeper集群部署 | 无 | 未开发
16 |  |  | Spark集群配置 | 无 | 未开发
17 |  | 数据处理 | Flume薪资数据聚合处理 | 无 | 未开发
18 |  |  | Kafka消费者处理 | 无 | 未开发
19 |  |  | 海量数据规范化处理存储 | 无 | 未开发
20 | 数据分析子系统 | 离线统计 | 实时统计各省份岗位需求数量 | 无 | 未开发
21 |  |  | 1、全国大数据行业平均薪资 | 无 | 未开发
22 |  |  | 2、不同岗位平均薪资 | 无 | 未开发
23 |  |  | 3、不同城市平均薪资 | 无 | 未开发
24 |  |  | 4、不同城市不同岗位平均薪资 | 无 | 未开发
25 |  |  | 5、不同城市不同工作经验平均薪资 | 无 | 未开发
26 |  |  | 6、不同城市不同岗位不同工作经验平均薪资 | 无 | 未开发
27 |  | 实时统计 | 实时统计各省份岗位需求数量 | 无 | 未开发
28 | 数据可视化子系统 | 数据可视化 | 后台服务编写 | 无 | 未开发
29 |  |  | 前台设计（DataMax） | 无 | 未开发